## Controle de projeto
Análise de Riscos
TÍTULO DO PROJETO | Identificação e avaliação dos riscos de segurança para a empresa. | NOME DA EMPRESA | Business Analysis Service
GERENTE DO PROJETO | Vinicius Matheus Gomes De Souza | DATA | 2024-05-20
Riscos |  |  | Gravidade | Urgência | Tedência | Total | Priorização | Ação
Perda ou roubo de dispositivos móveis contendo informações confidenciais da empresa |  |  | 5 | 5 | 3 | 75 | 2 | Bloqueio do dispositivo.
Configurações inadequadas de redes sem fio. |  |  | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | Ocultar a rede sem fio.
Funcionários mal-intencionados. |  |  | 5 | 5 | 5 | 125 | 1 | Demissão funcionário.
Vazamento de informações do cliente |  |  | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Demissão funcionário.
Fraudes de garantia e devoluções |  |  | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | Aplicar teste sobre os produtos antes de aplicar a garantia.
Ataques físicos a locais de armazenamento. |  |  | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | Contratação de Seguro.
Fraquezas físicas de segurança |  |  | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | Utilização de cameras de segurança.
Fraude interna |  |  | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Demissão.
Software malicioso projetado para danificar computadores, servidores |  |  | 4 | 4 | 5 | 80 | 2 | Utilização de Ativírus
Danos na infraestrutura. |  |  | 3 | 4 | 2 | 24 | 4 | Reparar danos.
Indisponibilidade de Sistema. |  |  | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | Manter o sistema operacional atualizado
Falhas na energia. |  |  | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | Utilização de nobreak/estabilizador
Falta de capacitação dos funcionarios. |  |  | 5 | 4 | 2 | 40 | 3 | Fornecer treinamento aos colaboradores.
Ausência de controle de acesso físico. |  |  | 5 | 5 | 1 | 25 | 4 | Limitar acesso físico.
Uso incorreto de EPI. |  |  | 4 | 3 | 3 | 36 | 3 | Advertência.
Uso de senhas fracas. |  |  | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | Controle biométrico.